## poz.1 - 10f
Pieczęć nagłówkowa Beneficjenta
WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ
1. | WNIOSEK ZA OKRES |  | od: | 2009 | - | 08 | - | 26 | do: | 2010 | - | 07 | - | 30
Data wpływu wniosku:
Podpis i pieczęć:
Nr wniosku:
2. | DANE BENEFICJENTA
A. Nazwa/Imię i nazwisko*: |  |  | Gmina Miła
| telefon: | (71)872-20-15 | faks: | (71)872-20-15 |  |  |  |  | e-mail: | gminamila@dolnyslask.pl
B. Osoba wyznaczona do kontaktu:
1) w części dot. postępu finansowego
| Imię i nazwisko: |  | Anna Kowalska
| telefon: | (71)872-20-16 | faks: | (71)872-20-16 |  |  |  |  | e-mail: | annakowalska@dolnyslask.pl
2) w częsci dot. przebiegu realizacji projektu
| Imię i nazwisko: |  | Jan Nowak
| telefon: | (71)872-20-17 | faks: | (71)872-20-16 |  |  |  |  | e-mail: | jannowak@dolnyslask.pl
C. Rachunek bankowy Beneficjenta, na który należy dokonać płatności (wskazany w umowie/Zobowiązaniu / decyzji* o dofinansowanie projektu)
Posiadacz rachunku: |  |  | Gmina Miła
Nazwa banku: |  | Bank z siedzibą w Warszawie, Oddział w Gminie Miła
Nr rachunku bankowego: |  |  | 69 8256 0003 0000 0212 1851 0350
3. | Program Operacyjny: |  | Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
4. | Oś Priorytetowa: |  | 7. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku
| Działanie: | 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych
5. | Nazwa projektu: |  | "Budowa Gminnego Przedszkola"
6. | Nr projektu: |  | RPDS. |  |  | 07 | . | 02 | .00-02- | 150 | / | 10
7. | A. Umowa/Zobowiązanie/decyzja* o dofinansowanie projektu
|  | nr | UDA-RPDS. |  |  | 07 | . | 02 | .00-02- | 150 | / | 10 | - | 00
|  | z dnia |  | 2010 | - | 06 | - | 25
| B. Kwota dofinansowania |  | 3048403.03 | [6 empty] | , co stanowi |  |  |  |  | 75% | całkowitych
wydatków kwalifikowalnych projektu, w tym:
| EFRR | 3048403.03 |  | , co stanowi |  |  |  | 75% |  | całkowitych wydatków kwalifikowalnych
| Budżet państwa | 0 |  | , co stanowi |  |  |  | 0% |  | całkowitych wydatków kwalifikowalnych
C. Okres realizacji projektu:
| Rozpoczęcie realizacji projektu: | [8 empty] | 2009 | - | 08 | - | 26
| Rozpoczęcie rzeczowe realizacji projektu | [8 empty] | 2009 | - | 08 | - | 26
| Zakończenie rzeczowe realizacji projektu: | [8 empty] | 2011 | - | 01 | - | 31
| Zakończenie finansowe realizacji projektu: | [8 empty] | 2011 | - | 05 | - | 30
8. | Płatność końcowa |  | nie
8a. | Całkowita kwota wydatków objętych wnioskiem | [13 empty] | 1622201.9
9. | Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem | [13 empty] | 1412646.6
9a. | Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem (po autoryzacji) | [13 empty] | PLN
9b. | Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem (w częsci odpowiadającej
| pomocy publicznej) | [13 empty] | PLN
9c. | Wydatki kwalifikowalne, w odniesieniu do których oblicza się wkład funduszy UE
| na poziomie programu operacyjnego - podstawa certyfikacji | [13 empty] | PLN
10. | Wnioskowana kwota | [13 empty] | 1059484.95
10a. | Kwota wydatków odpowiadających dofinansowaniu (po autoryzacji) | [13 empty] | PLN
10b. | Kwota wydatków odpowiadających dofinansowaniu UE | [13 empty] | PLN
10c. | Płatność pośrednia/końcowa: | [13 empty] | PLN
10d. | Płatność zaliczkowa: | [13 empty] | PLN
10e. | Nierozliczone środki przekazane w ramach zaliczki: | [13 empty] | PLN
10f. | Ogólna kwota do wypłaty (suma 10c i 10d): | [13 empty] | PLN
w tym:
|  | EFRR: | [12 empty] | PLN
|  | Budżet państwa: | [12 empty] | PLN
*Niepotrzebne skreślić

## poz. 11
INFORMACJA FINANSOWA dotycząca wniosku o płatność składanego w ramach Priorytetu 1-9 RPO WD (w wyłączeniem Działania 1.1. i 1.2).
11. A. Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem
Lp. | nr dokumentu | nr księgowy lub ewidencyjny | data wystawienia dokumentu | data zapłaty | nazwa towaru lub usługi | kwota dokumentu/pozycji brutto (w PLN) | kwota dokumentu/pozycji netto (w PLN) | kwota wydatków kwalifikowalnych (w PLN) | w tym VAT (w PLN)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Kategoria wydatku nr 3 Roboty budowlane - etap I (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym)
1 | 144/2009 | 236/3591 | 15.11.2009 | 16.12.2009 | Roboty budowlane zgodnie z częściowym protokołem odbioru z dnia 15.11.2009 r., poz. 1 | 181445.02 | 148725.43 | 181445.02 | 32719.59
Kategoria wydatku nr 4 Roboty budowlane - etap II (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym)
2 | 16/2010 | 1/8/2010 | 16.05.2010 | 30.05.2010 | Roboty budowlane zgodnie z częściowym protokołem odbioru z dnia 16.05.2010 r., poz. 1,2 i 3 | 783535.37 | 642242.11 | 695812.32 | 125474.35
Kategoria wydatku nr 5 Roboty budowlane - stan wykończeniowy (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym)
3 | 85/2010 | 1/1/2010 | 16.07.2010 | 30.07.2010 | Roboty budowlane zgodnie z częściowym protokołem odbioru z dnia 16.07.2010 r.- tynki i okładziny, sufity podwieszane | 180995.88 | 148357.28 | 180995.88 | 32638.6
Kategoria wydatku nr 7 Roboty budowlane - sieci zewnętrzne (rozbiórki i budowa ) ( zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym)
4 | 85/2010 | 1/1/2010 | 16.07.2010 | 30.07.2010 | Roboty budowlane -zgodnie z częściowym protokołem odbioru z dnia 16.07.2010 r.- sieci zewnętrzne | 35162.1 | 28821.39 | 35162.1 | 6340.71
Kategoria wydatku nr 8 Instalacje wewnętrzne (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym)
5 | 85/2010 | 1/1/2010 | 16.07.2010 | 30.07.2010 | Roboty budowlane zgodnie z częściowym protokołem odbioru z dnia 16.07.2010 r.- instalacje wodociągowe, instalacje kanalizacyjne, instalacje ogrzewania, instalacje wentylacji, wewnętrzna instalacja gazowa, kotłownia gazowa | 278971.28 | 228664.98 | 278971.28 | 50306.3
Kategoria wydatku nr 11 Nadzór inwestorski - koszty kwalifikowane (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym)
6 | 19/I/10 | 1/2/2010 | 30.06.2010 | 12.07.2010 | Nadzór inwestorski - za okres kwiecień 2010- czerwiec 2010 | 40260 | 33000 | 40260 | 7260
Promocja
WYDATKI OBJĘTE MECHANIZMEM CROSS-FINANCING
Kategoria wydatku nr … nazwa …….....(numer i nazwa zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym)
[5 empty] | 1. suma w PLN | 1500369.65 | 1229811.19 | 1412646.6 | 254739.55
B. Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki w poprzednich okresach rozliczeniowych, które nie zostały zrefundowane/rozliczone we wcześniejszych wnioskach o płatność.
Lp. | nr dokumentu | nr księgowy lub ewidencyjny | data wystawienia dokumentu | data zapłaty | nazwa towaru lub usługi | kwota dokumentu/pozycji brutto (w PLN) | kwota dokumentu/pozycji netto (w PLN) | kwota wydatków kwalifikowalnch (w PLN) | w tym VAT (w PLN)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Kategoria wydatku nr … nazwa …….....(numer i nazwa zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym)
1
2
3
Kategoria wydatku nr … nazwa …….....(numer i nazwa zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym)
4
5
6
Promocja
7
8
9
WYDATKI OBJĘTE MECHANIZMEM CROSS-FINANCING
Kategoria wydatku nr … nazwa …….....(numer i nazwa zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym)
10
11
12
[5 empty] | 2. suma w PLN | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 3. suma ogółem w PLN (1+2) | 1500369.65 | 1229811.19 | 1412646.6 | 254739.55

## poz. 12-13
Potwierdzam liczbę/ Nie potwierdzam liczby* załączonych kopii dokumentów oraz dowodów zapłaty z niniejszym zestawieniem**
Imię i nazwisko: |  | …………………………. | data: ……………… | Podpis: ……………….…
Imię i nazwisko: |  | …………………………. | data: ……………… | Podpis: ……………….…
**Brak konieczności dokonania potwierdzenia w przypadku, gdy instytucja zarządzająca lub inna właściwa instytucja dopuściła możliwość dołączenia w danym projekcie do wniosku o płatność jedynie zestawienia dokumentów finansowych potwierdzających poniesienie wydatków.
12. | UZYSKANY DOCHÓD oraz odsetki narosłe od złożenia poprzedniego wniosku o płatność
| Lp. | Rodzaj dochodu |  | Kwota
| 0 | 1 |  | 2
| Suma ogółem (w PLN): |  |  | 0
|  | Odsetki narosłe od środków zaliczki od złożenia poprzedniego wniosku o płatność (w PLN): |  | 0
13. | ŹRÓDŁA, Z KTÓRYCH ZOSTAŁY SFINANSOWANE WYDATKI
| Lp. | Źródło | Kwota wydatków ogółem | Kwota wydatków kwalifikowalnych
| 0 | 1 | 2 | 3
| 1 | Środki wspólnotowe
| 2=3+4+5 | Krajowe środki publiczne:
| 3 | - budżet państwa
| 4 | - budżet jednostek samorządu terytorialnego
| 5 | - inne krajowe środki publiczne
| 6 | Prywatne
| 7=1+2+6 | suma ogółem (w PLN):
| 8 | w tym EBI:

## poz. 14-15
PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU
14. POSTĘP RZECZOWO-FINANSOWY REALIZACJI PROJEKTU
Zadania/etapy*** założone w umowie /Zobowiązaniu/decyzji o dofinansowanie projektu | Stan realizacji | Wydatki przypisane zadaniom/etapom*** zgodnie z aktualną treścią umowy/Zobowiązania/decyzji o dofinansowanie projektu |  | Wydatki od początku realizacji projektu |  | % realizacji
|  | ogółem | kwalifikowalne | ogółem | kwalifikowalne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=(6/4)*100
Kategoria wydatku nr 1 Opracowanie dokumentacji projektowej | zadanie zakończone | 97844 | 0 | 97844 | 0 | nie dotyczy
Kategoria wydatku nr 2 Opracowanie Studium Wykonalności i dokumentacji aplikacyjnej | zadanie zakończone | 23180 | 0 | 23180 | 0 | nie dotyczy
Kategoria Wydatku nr 3 Roboty budowlane - stan zerowy etap I | zadanie zakończone | 181445.02 | 181445.02 | 181445.02 | 181445.02 | 100
Kategoria wydatków nr 4 Roboty budowlane - stan surowy etap II | faza zaawansowana | 1459866.61 | 1372143.56 | 783535.37 | 695812.32 | 50.71
Kategoria wydatków nr 5 Roboty budowlane - stan wykończeniowy | faza wstępna | 869947.07 | 782224.02 | 180995.88 | 180995.88 | 23.14
Kategoria wydatków nr 6 Zagospodarowanie terenu | faza wstępna | 185000 | 185000 | 0 | 0 | 0
Kategoria wydatków nr 7 Roboty budowlane - sieci zewnętrzne (rozbiórki i budowa) | faza wstępna | 538506.75 | 538506.75 | 35162.1 | 35162.1 | 6.53
Kategoria wydatków nr 8 Instalacje wewnętrzne | faza zaawansowana | 510250 | 510250 | 278971.28 | 278971.28 | 54.67
Kategoria wydatków nr 9 Zasilanie elektryczne | faza wstępna | 394701.02 | 394701.02 | 0 | 0 | 0
Kategoria wydatków nr 10 Nadzór inwestorski - koszty kwalifikowane | faza wstepna | 88267 | 88267 | 40260 | 40260 | 45.61
Kategoria wydatków nr 11 Nadzór inwestorski - koszty niekwalifikowane | faza wstępna | 3233 | 0 | 808.25 | 0 | nie dotyczy
Promocja | faza wstępna | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0
OGÓŁEM (w PLN) |  | 4364240.47 | 4064537.37 | 1622201.9 | 1412646.6 | 34.76
W tym wydatki poniesione na zakup gruntów |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wydatki poniesione na mieszkalnictwo |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wydatki związane z kosztami pośrednimi/ogólnymi rozliczanymi ryczałtowo
W tym cross-financing |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
***Pod pojęciem zadania/etapy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 rozumie się kategorie wydatków ujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu.
15. PLANOWANY PRZEBIEG RZECZOWY REALIZACJI PROJEKTU DO CZASU ZŁOŻENIA
KOLEJNEGO WNIOSKU
Note on I5: Aby dodać kolejną kategorię wydatku należy ustawić kursor na bieżącym wierszu (wierszu, pod którym ma być dodana nowa pozycja) i nacisnąć przycisk poniżej. Prosimy nie ustawiać się na wierszu o nazwie Promocja. Jeżeli kategoria wydatku przedstwia w całości wydatki niekwalifikowalne, w kolumnie 7 należy wpisać "nie dotyczy".
Do czasu złożenia kolejnego wniosku o płatność zostaną wykonane, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym , roboty budowlane w ramach kategorii wydatków numer 4 i 5. Beneficjent zakończy również działania związane z wyłonieniem wykonawcy na przeprowadzenie promocji projektu.

## poz. 16-21
16. WSKAŹNIKI REALIZACJI PROJEKTU****
16a. WSKAŹNIKI PRODUKTU
Nazwa wskaźnika | Jednostka miary wskaźnika | Wartość bazowa mierzona przed rozpoczęciem realizacji projektu | Wartość docelowa wskaźnika | Wartość wskaźnika osiągnięta od złożenia poprzedniego wniosku o płatność przez beneficjenta | Wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji projektu | Stopień realizacji wskaźnika (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=(6/4)*100
Wskaźniki produktu
[289] Powierzchnia wybudowanych obiektów infrastruktury szkolnej i/lub przedszkolnej i/lub kształcenia ustawicznego i/lub edukacji specjalnej | m2 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0
[291] Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury przedszkolnej | szt. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[296] Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury edukacyjnej i specjalnej dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych | szt. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
16b. WSKAŹNIKI REZULTATU
Nazwa wskaźnika | Jednostka miary wskaźnika | Wartość bazowa mierzona przed rozpoczęciem realizacji projektu | Wartość docelowa wskaźnika | Wartość wskaźnika osiągnięta w wyniku zrealizowania projektu | Stopień realizacji wskaźnika (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=((5-3)/(4-3))*100
Wskaźniki rezultatu
0
0
0
****W przypadku pierwszego wniosku o płatność składanego w ramach projektu wartość w kolumnie 5 w części tabeli dotyczącej wskaźników produktu równa się wartości w kolumnie 6.
17. INFORMACJA NA TEMAT PROBLEMÓW NAPOTKANYCH W TRAKCIE REALIZACJI PROJEKTU, ZADAŃ PLANOWANYCH, A NIEZREALIZOWANYCH W OKRESIE OBJĘTYM WNIOSKIEM, ORAZ PRZYCZYN EWENTUALNEGO NIEOSIĄGNIĘCIA ZAKŁADANEGO W PROJEKCIE POZIOMU WSKAŹNIKÓW
Czy w okresie objętym bieżącym wnioskiem o płatność, beneficjent zidentyfikował potencjalne problemy i/lub utrudnienia, które mogą się pojawić w bliższej i dalszej perspektywie czasowej, w związku z realizacją projektu i które mogą znacząco wpłynąć na jego realizację?
W przypadku zidentyfikowania potencjalnych problemów/ utrudnień należy je wymienić oraz krótko opisać środki zaradcze jakie beneficjent zamierza powziąć, w celu ich eliminacji
18. HARMONOGRAM WYDATKÓW NA KOLEJNE KWARTAŁY*****
Okres (rok, kwartał) |  | Planowane wydatki kwalifikowalne
rok | kwartał
2010 | I kwartał
II kwartał
III kwartał
| IV kwartał | 1550529.02
2011 | I kwartał | 264361.75
| II kwartał | 652000
| III kwartał | 185000
IV kwartał
*****W przypadku wniosku o płatność końcową (w tym wniosku składanego przez państwowe jednostki budżetowe), wniosku stanowiącego rozliczenie ostatniej transzy przekazywanej w formie zaliczki (w przypadku gdy całość dofinansowania w ramach projektu przekazywana jest w formie zaliczki) - tabeli nie wypełnia się.
19. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI PROJEKTU Z ZASADAMI POLITYK WSPÓLNOTOWYCH
Czy w okresie objętym wnioskiem o płatność, projekt był realizowany zgodnie z zasadami polityk horyzontalnych Wspólnoty:
Równych szans
Społeczeństwa informacyjnego
Ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju
Ochrony konkurencji i zamówień publicznych
W związku z powyższym:
Czy projekt realizowany jest zgodnie z zasadami polityk horyzontalnych Wspólnoty
W przypadku nieprzestrzegania co najmniej jednej z polityk horyzontalnych wspólnoty należy opisać, na czym polegały nieprawidłowości oraz wskazać planowane i podjęte działania naprawcze
20. OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA:
1. Ja, niżej podpisany, oświadczam, że w okresie objętym wnioskiem o płatność (a w przypadku wnioskowania o pierwszą transzę zaliczki, gdy płatność ta stanowić będzie pierwszą płatność w ramach projektu, w okresie poprzedzającym złożenie wniosku o płatność) została/ nie została* zawarta umowa z wykonawcą (jeżeli zawarto umowę należy podać numer, datę zawarcia oraz wskazać jej przedmiot, jeżeli nie umowa została zawarta należy podać przyczynę):
2. Ja, niżej podpisany oświadczam, że wydatki przedstawione do refundacji/rozliczenia w niniejszym wniosku o płatność nie zostały sfinansowane w ramach innych Działań Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, innych programów operacyjnych współfinansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej, Funduszu Spójności i/lub krajowych środków publicznych (nie dotyczy wniosków pełniących wyłącznie funkcję sprawozdawczą).
3. Ja, niżej podpisany, niniejszym oświadczam, że informacje zwarte we wniosku o płatność są zgodne z prawdą, a wykazane wydatki zapłacone*. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne.
4. Oświadczam, że dokumentacja związana z projektem przechowywana jest
21. ZAŁĄCZNIKI
1. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej, zgodne z poz. (11) wniosku, wraz z dowodami zapłaty (o ile beneficjent nie został zwolniony z obowiązku załączania wspomnianych dokumentów do wniosku o płatność).
2. Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające odbiór/wykonanie prac.
3. Inne dokumenty, o ile są wymagane zgodnie z umową/Zobowiązaniem/decyzją* o dofinansowanie projektu.
Miła |  | 24.08.2010r.
Miejscowość |  | Data |  | Podpis (imię i nazwisko)
*Niepotrzebne skreślić
Note on I6: Aby dodać kolejny wskaźnik należy ustawić kursor na bieżącym wierszu (wierszu, pod którym ma być dodana nowa pozycja) i nacisnąć przycisk poniżej.
W trakcie realizacji projektu nie stwierdzono problemów. Prace są wykonywane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji projektu.
W danym okresie realizacji projektu nie zakładano wyłonienia wykonawcy.
w Urzędzie Gminy w Miłej, ul. Słoneczna 5 ,51-001 Miła, w Wydziale Inwestycji

## Arkusz1 (hidden)
1.3 Wsparcie odnawialnych instrumentów finansowych dla MŚP
1.4 Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie
2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
2.2 Rozwój usług elektronicznych
3.1 Infrastruktura drogowa
3.2 Transport i infrastruktura kolejowa
3.3 Transport miejski i podmiejski
4.1 Gospodarka odpadami
4.2 Infrastruktura wodno – ściekowa
4.3 Poprawa jakości powietrza
4.4 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i zapobieganie suszom
4.5 Rekultywacja obszarów zdegradowanych
4.6 Wsparcie instytucji zajmujących się zabezpieczeniem środowiska naturalnego
4.7 Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna
5.1 Odnawialne źródła energii
5.2 Dystrybucja energii elektrycznej i gazu
5.3 Ciepłownictwo i kogeneracja
6.1 Turystyka uzdrowiskowa
6.2 Turystyka aktywna
6.3 Turystyka biznesowa
6.4 Turystyka kulturowa
6.5 Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową
7.1 Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego
7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych
8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej
9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców
9.2 Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tys. mieszkańców
1. Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw
2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku
3. Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku
4. Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska
5. Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku
6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska
7. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku
8. Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku
9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska
| … | … | … | … | …
… | 2005 | 01 | 01 | I kwartał | tak
2007 | 2006 | 02 | 02 | II kwartał | nie
2008 | 2007 | 03 | 03 | III kwartał
2009 | 2008 | 04 | 04 | IV kwartał
2010 | 2009 | 05 | 05
2011 | 2010 | 06 | 06
2012 | 2011 | 07 | 07
2013 | 2012 | 08 | 08
2014 | 2013 | 09 | 09
2015 | 2014 | 10 | 10
| 2015 | 11 | 11
|  | 12 | 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31