## Slide 1: Przedstawienie najistotniejszych kwestii dotyczących rozpoczęcia wdrażania RPO WD 2014-2020
Wrocław, 29 czerwca 2015 r.

## Slide 2
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
wrzesień – grudzień 2014 r. – proces negocjacji Programu z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju oraz z Komisją Europejską
18 grudnia 2014 r. – Decyzja Komisji Europejskiej przyjmująca projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
21 stycznia 2015 r. – przyjęcie przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

## Slide 3
4 marca 2015 r. – Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął pierwszy projekt Szczegółowego opisu osi priorytetowych (SZOOP) RPO WD 2014-2020
9-25 marca 2015 r. – konsultacje społeczne SZOOP RPO WD (formularz zgłaszania uwag i spotkania informacyjne dla przedstawicieli jst, partnerów społeczno-gospodarczych – 319 osób uczestniczących w spotkaniach, ponad 750 zgłoszonych uwag)
kwiecień-maj 2015 r. – analiza uwag zgłoszonych podczas konsultacji projektu SZOOP
czerwiec-lipiec 2015 r. – przygotowanie raportu i projektu SZOOP uwzględniającego uwagi z konsultacji – przekazanie projektu SZOOP do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (MIiR opiniuje zgodność projektu z Umową Partnerstwa i wytycznymi horyzontalnymi)
lipiec 2015 r. – zatwierdzenie całości SZOOP RPO WD 2014-2020 przez Zarząd Województwa* oraz przekazanie SZOOP do wiadomości KM RPO
*wcześniej ZW zatwierdził SZOOP w zakresie działań: 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy i 11.1 Pomoc techniczna
HARMONOGRAM PRAC
NAD SZCZEGÓŁOWYM OPISEM OSI PRIORYTETOWYCH RPO WD 2014-2020

## Slide 4
Kształt i sposób powoływania KM ściśle regulują wytyczne horyzontalne
Komitet Monitorujący RPO WD powołany uchwałą ZWD w dniu 17 marca 2015 r.
W skład Komitetu Monitorującego wchodzi 46 członków, 9 obserwatorów, 2 przedstawicieli Komisji Europejskiej
Chart: Skład KM RPO WD 2014-2020
| 14 przedstawicieli strony rządowej | 14 przedstawicieli strony samorządowej | 18 przedstawicieli partnerów spoza administracji publicznej
Skład KM RPO WD 2014-2020 | 14 | 14 | 18
Skłąd KM RPO WD 2014-2021
Skłąd KM RPO WD 2014-2022

## Slide 5
Komitet Monitorujący RPO WD 2014-2020
6 maja 2015 – inauguracyjne posiedzenie KM RPO
19 czerwca 2015 – drugie posiedzenie KM RPO
sierpień 2015 – planowane trzecie posiedzenie KM RPO
Powoływanie składu KM znacznie różni się od RPO WD 2007-2013 – większość jednostek, które powinny znaleźć się w składzie KM została wprost wskazana w wytycznych MIiR dot. funkcjonowania komitetów monitorujących w latach 2014-2020.
Za przeprowadzenie procedury wyboru członków do KM z ramienia organizacji pozarządowych odpowiadała Rada Działalności Pożytku Publicznego (RDPP).

## Slide 6
Aktualny stan przygotowania IZ RPO WD do uzyskania desygnacji
17 czerwca 2015 r. IZ RPO WD wraz z pięcioma instytucjami pośredniczącymi (Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca , Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego , ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej, ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej) zgłosiła gotowość do uzyskania desygnacji.
Warunkiem uzyskania desygnacji jest uzyskanie pozytywnej opinii niezależnego podmiotu audytywnego, który oceni, czy IZ RPO WD spełnia kryteria dotyczące wewnętrznego środowiska kontrolnego, działań w dziedzinie zarządzania i kontroli oraz monitorowania.
Desygnacji podlega Instytucja Zarządzająca, która jednocześnie pełni funkcję instytucji certyfikującej.
W celu poddania się ocenie dotyczącej spełnienia kryteriów desygnacji, IZ RPO WD złożyła Deklarację gotowości poddania się ocenie. Wraz z deklaracją przekazywany został zatwierdzony przez instytucję zarządzającą opis funkcji i procedur (OFiP). Ponadto do MIiR przekazano Zestaw Instrukcji Wykonawczych (ZIW).

## Slide 7
opis IZ RPO WD i jej główne funkcje (w tym schemat organizacyjny i wyszczególnienie zadań)
opis IP RPO WD i ich funkcje (w tym schematy organizacyjne i wyszczególnienie zadań)
opis procedur obowiązujących w RPO WD, w tym m.in. (opis procedur zapewniających skuteczne i proporcjonalne zwalczanie nadużyć finansowych, procedury nadzorowania funkcji oddelegowanych do IP, procedury oceny, wyboru i zatwierdzania operacji, procedury weryfikacji operacji w tym procedury kontroli, procedury sporządzania deklaracji zarządczej, opis procedur zapewniających ścieżkę audytu, opis procedur informowania o nieprawidłowościach)
opis IC i jej główne funkcje oraz opis procedur IC
opis systemu informacyjnego
Aby umożliwić przeprowadzenie oceny zgodności ustanowionego systemu zarządzania i kontroli programu operacyjnego z kryteriami desygnacji,
IZ RPO WD przygotowuje Opis funkcji i procedur (OFiP) – opis systemu zarządzania i kontroli RPO WD 2014-2020, który zawiera:

## Slide 8
15 czerwca 2015 r. – porozumienie DWUP z trzema ZIT: ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej, ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej
Podpisanie porozumień pomiędzy IZ RPO WD i IP oraz pomiędzy poszczególnymi IP
17 czerwca 2015 r. – porozumienie DIP z ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej 18 czerwca 2015 r. – porozumienie DIP z ZIT Wrocławskiego Obszaru Wrocławskiego
*DIP i ZIT AW nie podpisują porozumienia
22 maja 2015 r. – porozumienie IZ RPO WD z DIP i DWUP 9 czerwca 2015 r. – porozumienie IZ RPO WD z ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WROF) 11 czerwca 2015 r. – porozumienie IZ RPO WD z ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej (ZIT AJ) 12 czerwca 2015 r. – porozumienie IZ RPO WD z ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej (ZIT AW)

## Slide 9
9 czerwca 2015 r. zatwierdzony został ZIW dla IZ RPO WD 2014-2020
Każda Instytucja Pośrednicząca tworzy swój zestaw instrukcji wykonawczych (ZIW dla IP RPO WD)
Przygotowano ok. 110 instrukcji wykonawczych dla IZ RPO WD w ramach ZIW dla IZ RPO WD 2014-2020
16 czerwca 2015 r. zatwierdzone zostały wzory umów o dofinansowanie projektów (2 wzory umowy – dla projektów współfinansowanych z EFRR i dla projektów współfinansowanych z EFS)
Inne aktualne działania IZ RPO WD

## Slide 10
Stan prac nad kryteriami wyboru projektów
6 maja 2015 – KM RPO WD zatwierdził kryteria wyboru projektów zakresie działania 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy – wybór projektów w trybie pozakonkursowym.
9 czerwca 2015 – KM RPO WD zatwierdził (w trybie obiegowym) kryteria wyboru projektów w ramach działania 11.1 Pomoc techniczna.
19 czerwca 2015 – KM RPO WD zatwierdził kryteria wyboru projektów formalne i merytoryczne ogólne (dla EFRR i EFS) oraz kryteria specyficzne dla działań 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP, 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej (schemat B).
sierpień 2015 – planowane zatwierdzenie przez KM kolejnych kryteriów wyboru projektów, m.in. dla trybu pozakonkursowego w zakresie EFRR, kryteriów oceny zgodności ze strategią ZIT oraz kryteriów do działań: 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy, 8.6 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MŚP, 9.1 Aktywna integracja, 9.4 (schemat B), 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie

## Slide 11
Instytucje zaangażowane w realizację programu
Instytucja Zarządzająca RPO WD
(IP) Dolnośląska Instytucja Zarządzająca (DIP)
(IP) Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy (DWUP)
(IP) Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT): ZIT WROF, ZIT AJ, ZIT AW

## Slide 12
ZIT – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
To nowe narzędzie służące realizacji strategii terytorialnych, przy pomocy którego będą realizowane działania służące zrównoważonemu rozwojowi obszarów miejskich. Warunkiem realizacji Instrumentu ZIT jest opracowanie wspólnej strategii rozwoju obszaru.

## Slide 13
W województwie dolnośląskim ZIT będzie realizowany na 3 obszarach:
ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego - 291,25 mln EUR, w tym 240,8 mln EUR z EFRR i 50,45 mln EUR z EFS
ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej - 193,6 mln EUR, w tym 152,35 mln EUR z EFRR i 41,25 mln EUR z EFS
ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej - 113,375 mln EUR, w tym 87 mln EUR z EFRR i 26,375 mln EUR z EFS

## Slide 14
Obszary Strategicznej Interwencji
Ponadto zgodnie z zapisami programu zostanie skierowane wsparcie do obszarów województwa dolnośląskiego, które nie są objęte mechanizmem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Zapewni ono trwały i zrównoważony rozwój całego regionu. Wsparcie w ramach Obszarów Strategicznej Interwencji wpisuje się w Strategię Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 (SRWD 2020)

## Slide 15
Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaproponował następujące Obszary Strategicznej Interwencji (alokacja łącznie: 340 mln euro):
• Zachodni Obszar Interwencji – ok. 64,2 mln euro;
• Legnicko-Głogowski Obszar Interwencji – ok. 89,8 mln euro;
• Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowicki Obszar Interwencji – 72,9 mln euro;
• Obszar Interwencji Doliny Baryczy – 63,8 mln euro;
• Obszar Interwencji Równiny Wrocławskiej – 49,3 mln euro;
Notes: Wsparcie dla Obszarów Strategicznej Interwencji zgodnie ze stanowiskiem KE nie będzie tworzyło nowego, dodatkowego instrumentu terytorialnego, będzie wsparciem wpisującym i realizującym Strategię Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 poprzez geograficzne dedykowanie konkursów w zależności od sytuacji gospodarczo-społecznej danego obszaru w wybranych priorytetach inwestycyjnych. Wysokość środków na poszczególne nabory dla OSI będzie ustalana na etapie ogłaszania konkursów

## Slide 16
MAPA ZASIĘGU POSZCZEGÓLNYCH ZIT I OSI

## Slide 17
HARMONOGRAM NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE
12 marca 2015 r. – został przyjęty przez ZWD i opublikowany ramowy harmonogram RPO WD 2014-2020
Harmonogram naborów wniosków RPO WD 2014-2020 na rok 2015 i 2016 podlegał konsultacjom z DIP, DWUP oraz ZIT
1 lipca 2015 r. – zatwierdzenie szczegółowego harmonogramu na rok 2015 i 2016
Liczba naborów w 2015 r. – 29 EFRR, 24 EFS
Liczba naborów w 2016 r. – 97 EFRR, 36 EFS
Notes: Liczba naborów – to nabory, na które zostanie opublikowane ogłoszenie o konkursie (pochodzą z przygotowanego do zatwierdzenia przez ZWD, skonsultowanego z ZIT Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na 2015 i 2016 rok). Wliczane są wszystkie planowane do ogłoszenia nabory (horyzontalne, OSI, ZIT). Do jednego typu projektu/schematu mogą być publikowane np. 4 ogłoszenia – uzależnione jest to m.in. od liczby ZIT korzystających z danego działania.

## Slide 18
Pierwsze nabory wniosków o dofinansowanie (EFRR)
1. wrzesień 2015 r. – działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa
schemat 1.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R
schemat 1.2 B Tworzenie i rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw
2. wrzesień 2015 r. – działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP
schemat 1.5.A. Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MSP
październik 2015 r.
działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – Tworzenie nowych modeli biznesowych MSP
działanie 3.2 Efektywność energetyczna przedsiębiorstw:
– 3.2.A. Głęboka modernizacja energetyczna obiektów,
– 3.2.B. Wsparcie instalacji odzyskujących ciepło odpadowe
– 3.2.C. Zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach

## Slide 19
Pierwsze nabory wniosków o dofinansowanie (EFS)
29 maja br. – ogłoszenie informacji o rozpoczęciu pierwszego naboru w trybie pozakonkursowym – działanie 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy
2. lipiec/sierpień 2015 – działanie 9.4 Wspieranie aktywności społecznej – rozpoczęcie naboru w trybie pozakonkursowym – projekt pozakonkursowy ROPS w zakresie koordynacji działań w ramach sektora ekonomii społecznej
3. wrzesień 2015 – działanie 9.1 Aktywna integracja – rozpoczęcie naboru wniosków –
9.1.A Projekty na rzecz integracji społeczno-zawodowej z elementami usług specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego, psychologicznego) dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, ich rodzin oraz osób z ich otoczenia w celu poprawy ich sytuacji społeczno-zawodowej.
4. wrzesień 2015 – działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej – rozpoczęcie naboru wniosków: Akredytowane Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej
9.4.A. Usługi wsparcia ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych realizowane w sposób komplementarny w ramach modułów: a) Usług animacji i inkubacji lokalnej; b) Usług rozwoju ekonomii społecznej; c) Usług wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych

## Slide 20
URUCHOMIENIE NOWEGO PORTALU INTERNETOWEGO – LIPIEC 2015 R.
www.rpo.dolnyslask.pl
jednolity szablon portalu stworzony przez MIR dla wszystkich programów operacyjnych
promowanie m.in. dobrych praktyk
informacje m.in. o konkursach, dokumentach, stanie wdrażania programu oraz wszelkie inne niezbędne i użyteczne informacje

## Slide 21
Identyfikacja projektów pozakonkursowych w ramach RPO WD 2014-2020
8 kwietnia 2015 r. – decyzja ZWD w sprawie przeprowadzenia identyfikacji projektów pozakonkursowych w ramach czterech działań RPO WD 2014-2020:
działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa – procesu identyfikacji dokonuje Departament Rozwoju Regionalnego;
działanie 5.2 System transportu kolejowego – procesu identyfikacji dokonuje Departament Rozwoju Regionalnego;
działanie 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy – procesu identyfikacji dokonuje Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy;
działania 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej – procesu identyfikacji dokonuje Dolnośląski Województwa Urząd Pracy.
Identyfikacja projektów transportowych (dotyczących dróg wojewódzkich i linii kolejowych) nastąpi w III kwartale br.

## Slide 22
Analiza ex-ante w zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych w ramach RPO WD 2014-2020
Celem badania była ocena zasadności, formy i zakresu zastosowania instrumentów finansowych w okresie programowania 2014-2020 oraz sformułowanie rekomendacji dotyczących ich modelu oraz sposobu wdrażania.
Harmonogram:
24 listopada 2014 r. – podpisanie umowy z ewaluatorem;
8 stycznia 2015 r. – zakończenie I etapu badania;
8 kwietnia 2015 r. – zakończenie II etapu badania;
1 czerwca 2015 – zakończenie III etapu – końcowe przekazanie badania.
Zarząd Województwa podejmie decyzję o zastosowaniu określonego modelu i sposobu wdrażania instrumentów finansowych w województwie dolnośląskim.

## Slide 23
Dziękuję za uwagę
Wrocław, 29 czerwca 2015 r.